## 年度
2023年度省级福彩金资助全省性社会组织公益项目开展年度统计表
项目单位： | 浙江省星创公益基金会
项目名称： | 蓝花楹——中西部地区体育教育助推项目 | [8 empty] | 项目负责人：洪佳聪
序号 | 项目实施计划 |  | 项目实际执行情况 |  |  |  | 项目产生效果 |  | 项目资金执行进度
| 计划起止时间 | 计划开展内容 | 项目实施起止时间 | 实施方法 | 实施地点 | 实际完成情况 | 受益对象类型 | 项目内容直接受益人数 | 项目资助金额(万元) | 项目已支付金额（万元） | 资金执行率
1 | 2023.06-2023.10 | 【前期调研】7个校园运动基地调研筛选 | 2023.06-2023.10 | 线上线下调研、实地考察、座谈等 | 比如县教育局、比如二中、白嘎乡小学等 | 按时完成 | 学校 | 无直接受益对象 | 不使用福彩资助资金 | 不使用福彩资助资金 | 无
2 | 2023.07-2023.12 | 【实施阶段】开展组织校园足球队建设，捐赠专业训练服装 | 2023.07-2024.10 | 公益送教、在线指导、 | 比如县第一小学、比如县第二小学、比如县第三小学、比如县白嘎乡中心小学、比如县夏曲镇中心小学、比如县第一初级中学、比如县第二初级中学 | 蓝花楹项目在比如县已经初步建设了7个校园运动基地，比如县第一小学、比如县第二小学等7所学校均设立组建了自己的足球队伍，累计队员305人，完成队员装备配置。 | 藏区乡村少年、乡村教师 | 305 | 152650 | 152650 | 100%
3 | 2023.07-2024.06 | 【实施阶段】开展组织校园足球体育兴趣班，开展校园足球活动、发放蓝花楹体育包 | 2023.07-2024.06 | 在线指导、操作手册指导、属地志愿者服务、体育包发放、专家指导专项开发 | 比如县第一小学、比如县第二小学、比如县第三小学、比如县白嘎乡中心小学、比如县夏曲镇中心小学、比如县第一初级中学、比如县第二初级中学 | 组织各校有序开展体育活动，组织开展于70场体育课程及活动；设计生产、发放了福彩蓝花楹专属体育包； | 藏区乡村少年、乡村教师 | 3366 | 281096 | 230045.2 | 81.84% | 剩余未执行金额为，各购销合同尾款金额51050.8元
4 | 2024.10-2024.06 | 【实施阶段】构建“一校一品、多品”发展模式，让学生掌握1至2项运动技能 | 2024.10-2024.06 | 操作手册指导、属地志愿者服务、体育器材配置、专家组指导 | 比如县第一小学、比如县第二小学、比如县第三小学、比如县白嘎乡中心小学、比如县夏曲镇中心小学、比如县第一初级中学、比如县第二初级中学 | 组织各校有序开展校园特色课程开设，组织开展了乡村体育教师培训等活动，形成了“1班2队”基本格局，丰富校园氛围、推动校园特色创建 | 藏区乡村少年、乡村教师 | 3387 | 不使用福彩资助资金 | 不使用福彩资助资金 | 无
5 | 2024.10-2024.06 | 【实施阶段】教师赋能、学生赋能 | 2024.10-2024.06 | 专家组指导 | 比如县第一小学、比如县第二小学、比如县第三小学、比如县白嘎乡中心小学、比如县夏曲镇中心小学、比如县第一初级中学、比如县第二初级中学 | 积极链接高水平体育教师培训资源，为校园足球教师、教练员、裁判员赋能。设立专项基金奖教奖学，让乡村体育教师不寒心，设立乡村少年体育专项成长计划，让有天赋的乡村少年有出路。 | 藏区乡村少年、乡村教师 | 135 | 不使用福彩资助资金，使用基金会配套资金 | 不使用福彩资助资金，使用基金会配套资金 | 无
6 | 2024.03-2024.06 | 【实施阶段】星火赋能，完善校园器材设施 | 2024.03-2024.06 | 设施捐赠 | 比如县第一小学、比如县第二小学、比如县第三小学、比如县白嘎乡中心小学、比如县夏曲镇中心小学、比如县第一初级中学、比如县第二初级中学 | 目前已完成设施清单，完成供应商确定和采购合同，待供应商6月供应到位后，学校签收后付款 | 藏区乡村少年、乡村教师 | 3366 | 66260 | 0 | 0% | 5月份教育局确认学校签收后一次性付款